{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["附表2（5月整治进展情况）"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"附表2（5月整治进展情况）","index":0,"n_rows":68,"n_cols":7,"rows_kept":68,"merged":[[1,0,1,6],[2,0,2,1],[67,0,70,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附表2"]
["2018年5月甘孜州县级集中式饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表"]
["填报单位（盖章）：",null,"甘孜州环境保护局",null,"填报时间：2018年5月30日"]
["问题序号","所在地","水源地名称","问题具体情况","整治进展情况","是否完成整治","备注"]
[1,"甘孜州康定市","任家沟饮用水源地","有保护区划分批复，无保护区划分方案。取水口坐标有误，保护区范围不合理","已完成保护区调整技术报告编制，计划6月初进行专家技术审查","否"]
[2,"甘孜州康定市","龙头沟饮用水源地","有保护区划分批复，无保护区划分方案。取水口坐标有误，保护区范围不合理","已完成保护区调整技术报告编制，计划6月初进行专家技术审查","否"]
[3,"甘孜州康定市","瓦厂沟饮用水源地","有保护区划分批复，无保护区划分方案。取水口坐标有误，保护区范围不合理","已完成保护区调整技术报告编制，计划6月初进行专家技术审查","否"]
[4,"甘孜州康定市","驷马桥饮用水源地","未划分保护区","已完成保护区划分技术报告编制，计划6月初进行专家技术审查","否"]
[5,"甘孜州康定市","驷马桥饮用水源地","未开展规范划建设","待技术报告审核批复后，开展相关工作","否"]
[6,"甘孜州康定市","驷马桥饮用水源地","原取水口因城市发展产生生活面源污染问题，不能满足饮用水源保护要求，已重新调整取水口","取水口上移工程积极推进中","否"]
[7,"甘孜州白玉县","比柯沟饮用水源地","1：取水口坐标有误，保护区范围不合理，需重新调整保护区，制作保护区矢量图。2：二级保护区生活便道","正在编制水源地保护区划分技术报告及矢量图的制作，已封闭道路\n\n","否"]
[8,"甘孜州白玉县","磨房沟水源地","1：取水口坐标有误，保护区范围不合理，需重新调整保护区，制作保护区矢量图。2：二级保护区生活便道","正在编制水源地保护区划分技术报告》及矢量图的制作，已封闭道路\n\n","否"]
[9,"甘孜州白玉县","木工沟水源地","1：取水口坐标有误，保护区范围不合理，需重新调整保护区，制作保护区矢量图。2：二级保护区生活便道","正在编制水源地保护区划分技术报告及矢量图的制作，已封闭道路\n\n","否"]
[10,"甘孜州得荣县","格绒勇饮用水源地","有保护区划分批复，无保护区划分方案。保护区范围不合理，未制作矢量边界信息。","已完成保护区调整技术报告编制，计划6月初进行专家技术审查","否"]
[11,"甘孜州得荣县","格绒勇饮用水源地","未设置保护区隔离设施，需重新布设管网","正在拟定水源地保护工程实施具体方案，保护区划分方案一经批复，立即实施保护区建设。县环林局已自筹资金，购置隔离栏，制作界标、道路交通警示牌等，在批复下达之前对取水点附近进行临时的隔离保护。","否"]
[12,"甘孜州得荣县","冻谷沟饮用水源地","该水源地管网等水源保护设施经泥石流冲毁","该水源地被泥石流冲毁停用，已向省厅请示取消待批复","否","甘环[2018]43号"]
[13,"甘孜州得荣县","格子达饮用水源地","新编制的保护区划分方案不符合相关要求，未制作保护区矢量边界信息。","已完成保护区划分技术报告编制，计划6月初进行专家技术审查","否"]
[14,"甘孜州得荣县","格子达饮用水源地","未设置保护区隔离设施，需重新布设管网。","正在拟定水源地保护工程实施具体方案，保护区划分方案一经批复，立即实施保护区建设。","否"]
[15,"甘孜州德格县","柳林子饮用水源地","水源开始枯竭，正申请撤销","正在按程序申请撤销水源地","否"]
[16,"甘孜州德格县","欧普龙饮用水源地","有保护区划分批复，无保护区划分方案。取水口坐标有误，保护区范围不合理","已完成保护区调整技术报告编制，计划6月初进行专家技术审查","否"]
[17,"甘孜州德格县","八里达饮用水源地","新划分水源保护地方案，","已完成保护区划分技术报告编制，计划6月初进行专家技术审查","否"]
[18,"甘孜州德格县","八里达饮用水源地","未开展规范化建设","待水源地保护方案完成后，开展规范化建设","否"]
[19,"甘孜州石渠县","翁曲河饮用水源地","1、取水口坐标有误。2、保护区范围不合理3、未制作矢量边界信息。","已完成保护区调整技术报告编制，计划6月初进行专家技术审查","否"]
[20,"甘孜州石渠县","尼呷镇地下水","翁曲河饮用水未建成前，尼呷镇居民均自家打水井取地下水使用，建成后大部分居民使用自来水，部分农牧民使用水井，不存在集中使用地下水供水情况。","该水源地不属于集中式饮用水源地，也未划定保护区，已向省厅请示取消该水源地，并按省厅要求补充相关资料，待批复","否","甘环[2018]43号"]
[21,"甘孜州石渠县","石渠县备用水源地","1、待划定备用水源地。2、无备用水源3、未建设备用水源保护设施","已完成保护区划分技术报告编制，计划6月初进行专家技术审查","否"]
[22,"甘孜州稻城县","贡巴沟饮用水水源地","有保护区划分批复，无保护区划分方案。取水口坐标有误，保护区范围不合理。需重新调整保护区，制作保护区矢量图。","已完成保护区调整技术报告编制，计划6月初进行专家技术审查","否"]
[23,"甘孜州稻城县","傍河饮用水源地","饮用水源地保护区划分技术报告编制已完成，并通过专家技术审查，暂未复核、报批","已完成保护区划分技术报告修改完善工作按程序报批。","否"]
[24,"甘孜州理塘县","喇嘛沟饮用水源地","1、保护区划分不符要求； 2、未制作矢量边界信息","已完成保护区调整技术报告编制待专家技术审查","否"]
[25,"甘孜州理塘县","喇嘛沟饮用水源地","规范化建设未完成","规范化建设方案即将完成","否"]
[26,"甘孜州理塘县","夺曲河饮用水源地","未划分保护区范围","已完成保护区划分技术报告编制，计划6月初进行专家技术审查","否"]
[27,"甘孜州雅江县","格西沟饮用水水源地","有保护区划分批复，无保护区划分方案。取水口坐标有误，保护区范围不合理，需重新调整保护区，制作矢量图。对一级饮用水源地保护区内的土地进行征收使用。","已完成保护区调整技术报告编制，计划6月初进行专家技术审查","否"]
[28,"甘孜州雅江县","县城集中式饮用水备用水源地","无备用水源地","正在编制保护区划分技术方案","否"]
[29,"甘孜州色达县","色拉沟饮用水源地","有保护区划分批复，无保护区划分方案。取水口坐标有误，保护区范围不合理,未制作保护区矢量边界。","正在编制保护区调整技术方案","否"]
[30,"甘孜州色达县","二条沟饮用水源地","尚未完成保护区规范化建设","已开展饮用水水源地保护项目，在二条沟饮用水水源地保护区周边开展网围栏建设，在保护区周边设立水源地保护警示牌、严禁放牧及日常作业相关警示牌。该项目目前已完成设计初稿，待设计修改完善后将开展下一步工作。","否"]
[31,"甘孜州色达县","二条沟饮用水源地","牧民在保护区周边进行放牧活动","已开展饮用水水源地保护项目，下一步将在保护区建设网围栏，设立水源地保护警示牌，在保护区下游修建一座便桥。该项目目前已完成设计初稿，待设计修改完善后将开展下一步工作。","否"]
[32,"甘孜州甘孜县","甘孜县绒岔沟饮用水源地","有保护区划分批复，无保护区划分方案。取水口坐标有误，保护区范围不合理。未制作保护区矢量边界","正在编制保护区调整技术方案","否"]
[33,"甘孜州甘孜县","甘孜县绒岔沟饮用水源地","有一条通村道路","已制定危险化学品运输管理制度","否"]
[34,"甘孜州甘孜县","甘孜县绒岔沟饮用水源地","二级保护区类有农业种植 （ 26668）平方米","正在制定禁止或限制使用含磷洗涤剂、农药、化肥以及限制或逐步退出种植措施","否"]
[35,"甘孜州甘孜县","甘孜县绒岔沟饮用水源地","二级保护区内有甘孜镇绒岔村农牧民（ 30 ）户     （ 146 ）人","已制定甘孜镇绒岔七八九村农村环境综合治理方案，逐步推进整改","否"]
[36,"甘孜州甘孜县","甘孜县卓达沟饮用水源地","二级保护区有省道S455穿越","已制定危险化学品、危险废物运输管理制度","否"]
[37,"甘孜州泸定县","木角沟饮用水源地"," 有保护区划分方案，有保护区划分批复，未制作矢量边界信息\n\n","5月7日完成保护区矢量边界信息制作并上报省厅。","是"]
[38,"甘孜州泸定县","木角沟饮用水源地","取水口栅栏损坏,部分网围栏损坏。","自来水厂已于2018年4月25日更换取水口栅栏并完成网围栏损坏的维修。","是"]
[39,"甘孜州泸定县","木角沟饮用水源地","取水口下游二级保护区内有电站1个，电站生活污水化粪池排污口与饮用水源地取水口沿河沟距离为300米。\n","黄昆山水电厂于5月14日将生活污水化粪池排污口用直径为100的管道进行下引至原排污口下游104米处，下引后的电站生活污水化粪池实际排污口与饮用水源地取水口沿河沟距离为404米。","是"]
[40,"甘孜州泸定县","羊圈沟饮用水源地"," 有保护区划分方案，有保护区划分批复，未制作矢量边界信息","5月7日完成保护区矢量边界信息制作并上报省厅。","是"]
[41,"甘孜州泸定县","羊圈沟饮用水源地"," 标识标牌不规范。","正在按照全国集中式饮用水水源地环境保护专项督查第46督查组实地检查意见，完善羊圈沟饮用水源地上山便道口的标识标牌。","否"]
[42,"甘孜州泸定县","羊圈沟饮用水源地","下游二级保护区内有电站1个（羊圈沟电站）","正按照序时进度开展工作。","否"]
[43,"甘孜州新龙县","日龙普沟水源地","有保护区划分批复。取水口坐标有误，保护区范围不合理","已完成保护区调整技术报告编制，计划6月初进行专家技术审查","否"]
[44,"甘孜州新龙县","甲拉西沟水源地","有保护区划分批复。取水口坐标有误，保护区范围不合理","已完成保护区调整技术报告编制，计划6月初进行专家技术审查","否"]
[45,"甘孜州巴塘县","巴塘县鹦哥嘴饮用水源地","通村公路贯穿一、二级保护区","取水口上移，开始铺设管道","否"]
[46,"甘孜州巴塘县","巴塘县鹦哥嘴饮用水源地","取水口上移，无保护区划分批复，无保护区划分方案,未制保护区矢量边界。","已完成保护区调整技术报告编制，计划6月初进行专家技术审查","否"]
[47,"甘孜州巴塘县","巴塘县鹦哥嘴饮用水源地","未设立保护区界标和警示牌","等待划分报告批复后开展","否"]
[48,"甘孜州道孚县","道孚沟饮用水源地","有保护区划分批复，无保护区划分方案。取水口坐标错误，无保护区失量图","正在编制保护区调整技术方案","否"]
[49,"甘孜州道孚县","龙普沟饮用水源地"," 新水源地，保护区技术方案已评审但无批复。","已修改完善正按程序报批","否"]
[50,"甘孜州九龙县","邓家沟饮用水源地","有保护区划分批复，无保护区划分方案。取水口坐标有误，保护区范围不合理","已编制完成保护区调整技术方案","否"]
[51,"甘孜州九龙县","磨房沟饮用水源地","有保护区划分批复，无保护区划分方案。取水口坐标有误，保护区范围不合理","已编制完成保护区调整技术方案","否"]
[52,"甘孜州乡城县","冷龙沟饮用水水源地","保护区标识标牌未规范","已编制完成保护区标识标牌报价","否"]
[53,"甘孜州乡城县","冷龙沟饮用水水源地","取水口上方300米处正在施工建房（民用房），取水口下方30米处有炸药库","饮用水源地取水口上调300米，已经完成方案和报价编制","否"]
[54,"甘孜州乡城县","冷龙沟饮用水水源地","顺河道有进山公路","已编制完成买封闭进山公路大门报价","否"]
[55,"甘孜州乡城县","冷龙沟饮用水水源地","取水口坐标有误，保护区范围不合理，未制作保护区矢量图","已经与第三方保护区调整技术报告编制，并按程序上报省政府审批。","否"]
[56,"甘孜州乡城县","仁真拥饮用水源地","无省政府批文","正在编制保护区调整技术方案","否"]
[57,"甘孜州炉霍县","厂龙沟饮用水源地","二级保护区存在一条山村土路","已于4月27日开工建设，目前已完成总工程量的50%。","否"]
[58,"甘孜州炉霍县","厂龙沟饮用水源地","保护网围栏年久失修，遭到破坏","已于4月27日开工建设，目前已完成总工程量的50%。","否"]
[59,"甘孜州丹巴县","大马沟饮用水源地","取水口坐标有误，保护区范围不合理，需重新调整保护区，制作保护区矢量地图","正在编制保护区调整技术方案","否"]
[60,"甘孜州丹巴县","大马沟饮用水源地","一级保护区隔离设施缺失","正在落实资金，逐步推进。","否"]
[61,"甘孜州丹巴县","大马沟饮用水源地","无备用水源地","正在编制保护区划分技术方案","否"]
[]
[]
["备注：1.请勿改变表格格式（如加减列，合并单元格、变更填写表格内容顺序等）\n      2.所在地按甘孜州**县填报\n      3.整治进展情况：详细填写整治措施及取得的成效。\n      4.本表相关信息务必与附表1保持一致。"]